附件1

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| 填列单位（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 驻村帮扶人员经费 |
| 主管部门 | 大同市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 大同市社会保险中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 21 | 21 | 12 | 10 | 60% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 21 | 21 | 12 | — | 60% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标：保障驻村人员驻村期间待遇。 | 驻村工作人员严格按照职责要求，牢记责任使命，扎实工作，切实解决当地贫困群众实际问题，发放待遇及时。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1 驻村扶贫人数 | 3人 | 3人 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 指标1：经费保障率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2：经费准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 指标1：驻村人员补助及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1：驻村补助总成本 | 21万 | 12万 | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： 加强为当地群众办事效果明显提升 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象 | >95% | >95% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 驻村工作人员严格按照职责要求，牢记责任使命扎实工作，积极完成驻村各项工作任务，自评得分10分。 |
| 产出情况及分析 | 驻村工作队共3人，年初预算为21万元，按照文件规定，严格按照驻村人员实际驻村天数计算，实际支付12万元，发放及时。 |
| 效益情况及分析 | 驻村人员帮助增强扶贫村干部凝聚力，增强队伍活力，帮助扶贫点积极开展活动，激发当地群众生产力，确保驻村工作队工作有序开展。 |
| 满意度情况及分析 | 驻村工作队在服务群众方面取得了成就，提高了群众的获得感，幸福感，群众普遍满意，认可度很高。 |
| 主要经验做法 | 驻村工作人员严格按照职责要求，牢记责任使命扎实工作，积极完成驻村各项工作任务，增强扶贫村干部凝聚力，增强队伍活力，帮助扶贫点积极开展活动，激发当地群众生产力，确保驻村工作队工作有序开展。 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无 |
| 下一步改进措施及管理建议 | 加强社会效益，为当地群众进一步解决困难问题提供更多有效的建议，使经济效益明显提升。 |